## Лист1
Отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МАОУ "СОШ № 24"
(наименование муниципального образования)
Городской округ Верхняя Пышма
6606011604
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-06-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Обновлена на сайте информация в соответствии нормативными актами | 2022-06-01
2 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-03-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Размещена информация об образовательном учреждении на официальном сайте в полном объеме | 2022-03-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 84%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-08-31 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Обновлена материально - технической база учреждения. Произведена замена учебной мебели в кабинете физики - приобретены новые парты и стулья.. Шкафы и витрина. Приобретена компьютерная техника. | 2022-08-31
III. Доступность услуг для инвалидов
8 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2025-09-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Заключен контракт № 2022.0801 от 27.05.2022 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 24» | 2025-09-01
9 |  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2025-09-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Заключен контракт № 2022.0801 от 27.05.2022 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 24» | 2025-09-01
10 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2025-09-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Заключен контракт № 2022.0801 от 27.05.2022 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 24» | 2025-09-01
11 |  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2025-09-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Заключен контракт № 2022.0801 от 27.05.2022 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 24» | 2025-09-01
12 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2025-09-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Заключен договор на безвозмездное оказание услуг по предоставлению кресел-колясок с реабилитационным центром "Солнышко" | 2025-09-01
13 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2025-09-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Заключен контракт № 2022.0801 от 27.05.2022 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 24» | 2025-09-01
15 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 92%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2025-09-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Организована работа психолога и учителя-логопеда с детьми с ОВЗ | 2025-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
19 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-06-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Составлен перспективный план повышения квалификации работников учреждения. Педагоги прошли курсы повышения квалификации | 2022-06-01
20 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 89%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-06-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Проведен мастер - класс по развитию коммуникативных навыков работников и доброжелательного взаимодействия "Доброжелательность и вежливость - признак культуры педагога". Проведен инструктаж с работниками обслуживающего персонала по повышению культуры взаимодействия. | 2022-06-01
21 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-06-01 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Проведен тренинг "Правила общения в социальных сетях" | 2022-06-01
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
22 | 84% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Разработан план формирования имиджа школы. Проведены встречи с выпускниками школы. Проведен День открытых дверей для родителей. Приобретены информационные стенды. | 2022-12-31
23 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 83%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Организована комната психологической разгрузки для учащихся, создан кабинет РДДМ | 2022-12-31
24 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Ведерникова Татьяна Ивановна, директор | Расширен перечень программ дополнительного образования курсов внеурочной деятельности. Созданы зоны отдыха в рекриациях | 2022-12-31
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)
| Директор |  | Т.И.Ведерникова

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками